Załącznik nr 4 do Zarządzenia

nr 310/2012 Prezydenta Miasta Rybnika

z dnia 22 czerwca 2012 r.

PLAN DOSKONALENIA

„Nowe podejście do systemu zarządzania jakością w UM Rybnika poprzez przegląd i aktualizację wdrożonych procesów i ich mierników oraz opracowanych procedur ISO”

Kryterium /podkryterium modelu CAF 1.2, 5.1, 9.2

Rybnik, czerwiec 2012

Spis treści:

1.	Informacje wstępne	3

2.	Cel projektu	3

3.	Zadania do realizacji	4

4.	Potencjalne trudności	5

5.	Zasoby niezbędne dla realizacji projektu	6

6.	Zatwierdzenie planu doskonalenia	6

# Informacje wstępne

| Numer planu doskonalenia | 4/2012 |
| --- | --- |
| Tytuł planu doskonalenia | Nowe podejście do systemu zarządzania jakością w UM Rybnika poprzez przegląd i aktualizację wdrożonych procesów i ich mierników oraz opracowanych procedur ISO |
| Kryterium /podkryterium modelu CAF | 1.2, 5.1, 9.2 |
| Urząd | Urząd Miasta Rybnika |
| Kierownik/Lider projektu/Koordynator CAF / Członek Zespołu Projektowego | Katarzyna Skaba |
| Zespół Projektowy | 1. Katarzyna Skaba 2. Andrzej Mizioch |

# Cel projektu

| Cel: | Przegląd i aktualizacja wdrożonych procesów i ich mierników oraz opracowanych procedur ISO |
| --- | --- |
| Sposób realizacji celu: | terminowy charakter realizacji projektu ustalenie i przyjęcie koncepcji przez Członków Zespołu |

# Zadania do realizacji:

| Lp | Zadania do realizacji | Odpowiedzialny | Termin | Oczekiwane rezultaty |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Powołanie przez Prezydenta Miasta Rybnika członków Zespołu Projektowego | Prezydent Miasta | 1 dzień | Utworzenie Zespołu Projektowego na podstawie Zarządzenia |
| 2. | Przyjęcie zasad i metod komunikacji wewn. i zewn. w ramach Zespołu Projektowego | Kierownik/Lider Zespołu Projektowego Zespół Projektowy | 1 dzień | Właściwa komunikacja wewn. i zewn. w oparciu o ustalone zasady |
| 3. | Opracowanie, przegląd i aktualizacja wdrożonych procesów i ich mierników oraz opracowanych procedur ISO | Zespół Projektowy | 3 miesiące | Zaktualizowana dokumentacja ISO |
| 5. | Ocena podczas audytu | Firma zewnętrzna wyłoniona w drodze przetargu | 2 dni | Decyzja w sprawie certyfikatu ISO |
| 6. | Udostępnienie informacji na temat realizacji zadania dla pracowników UM | Zespół Projektowy | 2 dni | Zwiększenie wiedzy pracowników na temat przeprowadzonych zadań i zakończenie procesu |

# Potencjalne trudności:

| Lp. | Przewidywane trudności w realizacji zadań | Działania zapobiegawcze /terminy/ osoby odpowiedzialne za ich realizację/ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Obciążenie członków Zespołu bieżącymi obowiązkami | Wystosowanie pisma do kierownictwa informujące o udziale członków Zespołu w jego pracach. Wypracowanie odpowiedniego planu komunikacji wewnętrznej. Osoby odpowiedzialne – członkowie Zespołu Projektowego |
| 2. | Choroby, urlopy i inne wydarzenia związane z członkami Zespołu Proj. uniemożliwiające ich prace. | Stworzenie systemu zastępstw -wyznaczenie 2 osób do jednego zadania Osoby odpowiedzialne – Członkowie Zespołu Projektowego |

# Zasoby niezbędne dla realizacji projektu

| Zasoby ludzkie | Zespół Projektowy - 2 osoby |
| --- | --- |
| Środki finansowe | Budżet Miasta |
| Inne | - |

# Zatwierdzenie planu doskonalenia

|  | Stanowisko | Imię i nazwisko | Data | Podpis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Opracowanie | Kierownik/Lider/Koordynator CAF/ Członek Zespołu Projektowego Członek Zespołu Projektowego | Katarzyna Skaba Andrzej Mizioch |  |  |
| Weryfikacja | Sekretarz Miasta | Daniela Lampert |  |  |
| Zatwierdzenie | Prezydent Miasta | Adam Fudali |  |  |